## Plan1
Obra de Reforma do Telhado do Prédio da Câmara Municipal de Piraí
OBJETO DA CONTRATAÇÃO |  | MODALIDADE | Nº DO CONTRATO | CONTRATADA | DATA DO CERTAME | DATA DA HOMOLOGAÇÃO | VALOR TOTAL PREVISTO
Licitação para contratação de empresa para a execução da Obra de Reforma do Telhado do Prédio da Câmara Municipal de Piraí. |  | CONVITE Nº 08/2022 | 11/2023 | Amanda Pinto Ferreira Serviços LTDA. CNPJ nº 43.784.183/0001-96 | 2022-03-22 | 2023-03-06 | R$ 344,335,50
APOSTILAMENTO | 30 | VALOR TOTAL PREVISTO + APOSTILAMENTO |  |  |  | R$ 344,365,53
| ACRÉSCIMOS | SUPRESSÕES |  | VALOR TOTAL |  | VALOR TOTAL PREVISTO + APOSTILAMENTO + ADITIVO
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº11/2023 | 19969.81 | -2263.13 |  | 17706.68 |  | 349044.54
4ª MEDIÇÃO | - | -13027.68 |  | -13027.68
Execução da Obra de Reforma do Telhado do Prédio da Câmara Municipal de Piraí.
FASES | RESUMO DOS SERVIÇOS REALIZADOS | Nº DO CONTRATO | CONTRATADA | INÍCIO DA MEDIÇÃO | FINAL DA MEDIÇÃO | VALOR TOTAL PREVISTO + APOSTILAMENTO + ADITIVO | PAGAMENTOS REALIZADOS
1ª MEDIÇÃO | Retirada do forro do 3º andar; Montagem e instalações dos perfis UE; Pintura com zarcão dos perfis UE; Montagem e instalação de pontaletes nas treliças; | 11/2023 | Amanda Pinto Ferreira Serviços LTDA. CNPJ nº 43.784.183/0001-97 | 2023-05-02 | 2023-05-31 | 349044.54 | 22202.34
2ª MEDIÇÃO | Inversão da estrutura da cobertura; Retirada das telhas antigas; Continuação da instalação dos perfis UE; Instalação das telhas novas; Retirada de entulho; Instalação da calha; Troca da tubulação da caixa d'água; | 11/2023 | Amanda Pinto Ferreira Serviços LTDA. CNPJ nº 43.784.183/0001-98 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 349044.54 | 56683.97
3ª MEDIÇÃO | Retirada de entulho e limpeza da obra; Instalação do forro em drywall; Acerto do gesso; Calafetagem e emassamento; Inicio da pintura e emassamento do teto e paredes do 3º andar; | 11/2023 | Amanda Pinto Ferreira Serviços LTDA. CNPJ nº 43.784.183/0001-99 | 2023-07-02 | 2023-07-31 | 349044.54 | 144778.28
4ª MEDIÇÃO | Pintura dos forros; Limpeza de janelas; Fixação de metalon nos forros restantes; Arremate externo e preparção das paredes para pintura; Selagem da laje da cozinha; Limpeza das salas; Emassamento do teto; Rapagem da parede e aplicação de massa em salas do 2º andar; Fixação de luminárias; Arremate externo e travamento da torre da caixa d'água; Fixação de sanca na porta do elevador no 3ºandar; Fixação de placa junta militar; Ipermeabilização dos parafusos do telhado; Remoção de material da obra; Montagem de andaime; Montagem de estrutura para o forro no vão do elevador; Montagem de forro no vão do elevador; | 11/2023 | Amanda Pinto Ferreira Serviços LTDA. CNPJ nº 43.784.183/0001-99 | 2023-08-01 | 2023-08-30 | 349044.54 | 125379.95
[6 empty] | TOTAL LIQUIDADO = | 349044.54
CRONOGRAMA FISÍCO-FINANCEIRO
EXECUÇÃO DA OBRA | FASES | PRAZOS |  | PREVISÃO |  | EXECUTADO
| 1ª ETAPA | 30 (trinta) dias |  | 6.55% |  | 6.45%
| 2ª ETAPA | 60 (sessenta) dias |  | 16.47% |  | 16.46%
| 3 ª ETAPA | 90 (noventa) dias |  | 42.09% |  | 42.04%
| 4ª ETAPA | 120 (cento e vinte) dias |  | 34.89% |  | 35.05%
|  | TOTAL= |  | 100% |  | 100%